## 詳細
鳥フィギュアの製作工数（詳細）
製作条件
・小鳥サイズ
・オープンウィングでない
・口は開けていない
・台はあまり凝っていない
・ガラスアイを使用
・ポリウレタン樹脂を使用
設計工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
調査・デザイン |  | 4 |  | 12 | 8
全体デザイン |  | 2 | ～ | 6 | 4
対象鳥の調査 |  | 2 | ～ | 6 | 4
習作・作図 |  | 9 |  | 21 | 15
習作製作 |  | 6 | ～ | 12 | 9 | スカルピー使用
作図 |  | 3 | ～ | 9 | 6
合計 |  | 13 | ～ | 33 | 23
練習工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
本体製作 |  | 8 | ～ | 16.5 | 12.25 | スタイロフォーム使用
カットアウト |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
角削り |  | 1.5 | ～ | 3 | 2.25
丸削り |  | 1.5 | ～ | 3 | 2.25
クチバシ加工 |  | 1.5 | ～ | 3 | 2.25
目入れ |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
ジェッソ塗り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
ヤスリがけ |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
台製作 |  | 3.5 | ～ | 8.5 | 6
カットアウト |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
削り |  | 1 | ～ | 3 | 2
ジェッソ塗り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
ヤスリがけ |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
組立て |  | 1.9 | ～ | 3.95 | 2.925
足パーツ切出し |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
パーツ曲げ |  | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
爪研ぎ |  | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
位置決め |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
ハンダ付け |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
合計 |  | 13.4 | ～ | 28.95 | 21.175
本体製作工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
荒削り |  | 8.5 | ～ | 15.5 | 12 | チュペロ材使用
カットアウト |  | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
角削り |  | 3 | ～ | 5 | 4
丸削り |  | 3 | ～ | 6 | 4.5
ヤスリがけ |  | 1.5 | ～ | 3 | 2.25
足製作 |  | 3.4 | ～ | 7.45 | 5.425
足パーツ切出し |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
パーツ曲げ |  | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
爪研ぎ |  | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
位置決め |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
ハンダ付け |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
パテ盛り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
パテ盛り部分をナイフで調整 |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
全体調整・パーツ分け |  | 7.75 | ～ | 16 | 11.875
全体下書き |  | 1.5 | ～ | 3 | 2.25
尾、上尾筒、下尾筒 分け |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
背、肩羽、翼 分け |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
右翼の羽パーツ 分け |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
左翼の羽パーツ 分け |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
腹、胸 分け |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
首、頭 分け |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
喉、頬 分け |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
クチバシ、頭 分け |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
羽出し |  | 26.5 | ～ | 44.5 | 35.5
| 尾羽出し | 2 | ～ | 3.5 | 2.75
| 下書き | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 尾上面羽出し | 0.75 | ～ | 1.25 | 1
| 尾下面羽出し | 0.75 | ～ | 1.25 | 1
| 右翼羽出し | 4 | ～ | 6.75 | 5.375
| 下書き | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
| 初列風切羽出し | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 次列風切羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 三列風切羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 小翼羽羽出し | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
| 初列雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 大雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 中雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 左翼羽出し | 4 | ～ | 6.75 | 5.375
| 下書き | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
| 初列風切羽出し | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 次列風切羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 三列風切羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 小翼羽羽出し | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
| 初列雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 大雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 中雨覆羽出し | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
| 上尾筒、下尾筒羽出し | 2 | ～ | 4 | 3
| 下書き | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 上尾筒羽出し | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125 | 以下、羽の割れも一緒に表現
| 下尾筒羽出し | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
| 背中羽出し | 4 | ～ | 6 | 5
| 下書き | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 肩羽羽出し | 1.5 | ～ | 2 | 1.75
| 背中羽出し | 2 | ～ | 3 | 2.5
| 腹、胸羽出し | 5.5 | ～ | 8 | 6.75
| 下書き | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 腹羽出し | 2 | ～ | 3 | 2.5
| 胸羽出し | 3 | ～ | 4 | 3.5
| 喉、首、頭、頬羽出し | 5 | ～ | 9.5 | 7.25
| 下書き | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
| 喉羽出し | 1 | ～ | 2 | 1.5
| 首羽出し | 1 | ～ | 2 | 1.5
| 頭羽出し | 1 | ～ | 2 | 1.5
| 頬羽出し | 1 | ～ | 2 | 1.5
クチバシ加工 |  | 2 | ～ | 2.5 | 2.25
下書き |  | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
上、下クチバシ分け |  | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
鼻孔穴あけ |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
上、下境界バーニング |  | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
目入れ |  | 2 | ～ | 4 | 3
下書き |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
穴開け |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
目入れ(パテ盛り) |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
羽枝出し |  | 12.25 | ～ | 21.5 | 16.875
尾、翼羽軸出し |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
尾バーニング |  | 1.5 | ～ | 2.5 | 2
右翼バーニング |  | 2.5 | ～ | 4 | 3.25
左翼バーニング |  | 2.5 | ～ | 4 | 3.25
上、下尾筒テクスチャリング |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
背、肩羽テクスチャリング |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
腹、胸テクスチャリング |  | 1.5 | ～ | 2.5 | 2
頭テクスチャリング |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
全体バーニングで調整 |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
アイリング加工 |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
アイリングのパテ盛り |  | 0.75 | ～ | 1.5 | 1.125
表面処理 |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
全身をラッカーで固め |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
合計 |  | 64.15 | ～ | 114.95 | 89.55
台製作工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
カットアウト |  | 1 | ～ | 2 | 1.5 | チュペロ材使用
角削り |  | 3 | ～ | 6 | 4.5
丸削り |  | 3 | ～ | 6 | 4.5
ヤスリがけ |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
細かい加工 |  | 3 | ～ | 6 | 4.5
ラッカーで固め |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
合計 |  | 12 | ～ | 24 | 18
シリコン型製作工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
本体型取り |  | 5.4 | ～ | 10.9 | 8.15
油粘土で作品位置決め |  | 1 | ～ | 3 | 2
上面型取り |  | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5 | 硬化時間除く
上面シリコン剥離剤塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
下面型取り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5 | 硬化時間除く
湯口調整 |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
レジン剥離剤塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
固定用木枠製作 |  | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
水で実験、レジン必要量確認 |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1 | 調整含む
台型取り |  | 5.4 | ～ | 10.9 | 8.15
油粘土で作品位置決め |  | 1 | ～ | 3 | 2
上面型取り |  | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5 | 硬化時間除く
上面シリコン剥離剤塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
下面型取り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5 | 硬化時間除く
湯口調整 |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
レジン剥離剤塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
固定用木枠製作 |  | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
水で実験、レジン必要量確認 |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1 | 調整含む
合計 |  | 10.8 | ～ | 21.8 | 16.3
複製製作工程 |  | 工数単位は時間(H)
作業項目 |  | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 備考
レジンキャスト |  | 2.5 | ～ | 5.25 | 3.875
型に目パーツ入込み |  | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
本体レジンキャスト |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
台レジンキャスト |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
バリ取り |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
洗浄 |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
足製作 |  | 3.8 | ～ | 7.85 | 5.825
足パーツ切出し |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
パーツ曲げ |  | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
爪研ぎ |  | 0.5 | ～ | 0.75 | 0.625
位置決め |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
ハンダ付け |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
パテ盛り |  | 1 | ～ | 2 | 1.5
パテ盛り部分をナイフで調整 |  | 0.5 | ～ | 1.5 | 1
爪にメタルプライマー塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
全体にプライマー塗り |  | 0.2 | ～ | 0.2 | 0.2
下塗り |  | 6 | ～ | 9.5 | 7.75
足スプレー塗装 |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75 | 準備含む
本体プライマー噴き |  | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
本体パステル塗り |  | 2 | ～ | 3 | 2.5 | 1回目
本体プライマー噴き |  | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
本体パステル塗り |  | 1.5 | ～ | 2 | 1.75 | 2回目
本体プライマー噴き |  | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
本体パステル塗り |  | 1 | ～ | 1.5 | 1.25 | 3回目
本体プライマー噴き |  | 0.25 | ～ | 0.5 | 0.375
アクリル絵具で本塗り |  | 12.5 | ～ | 22 | 17.25
| 足塗り | 2.5 | ～ | 5 | 3.75
| 基本色全体塗り | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
| 明度、彩度を変えて塗り | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| ドライブラシ | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
| エナメル塗料で墨入れ | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
| ウオッシング | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
| 基本色の明度を上げて爪塗り | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
| 爪ツヤ出し | 0.2 | ～ | 0.5 | 0.35
| 本体塗り | 6.5 | ～ | 10 | 8.25
| 基本色全体塗り | 2 | ～ | 3 | 2.5
| 明度、彩度を変えて塗り | 2 | ～ | 3 | 2.5
| ドライブラシ | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
| ウオッシング | 1 | ～ | 1.5 | 1.25
| 羽軸、クチバシのツヤ調整 | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| 台塗り | 3.5 | ～ | 7 | 5.25
| 基本色全体塗り | 1 | ～ | 2 | 1.5
| 明度、彩度を変えて塗り | 1 | ～ | 2 | 1.5
| ドライブラシ | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| ウオッシング | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
| ツヤ調整 | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
組立て |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75
組立て |  | 0.5 | ～ | 1 | 0.75 | 台の組立て含む
合計 |  | 25.3 | ～ | 45.6 | 35.45

## まとめ
鳥フィギュアの製作工数（まとめ）
本体と台を真面目に作った場合
作業項目 | 時間計算 |  |  |  | 人日計算(1日6時間で計算) |  |  |  | 1ヶ月に6日作業した場合の工数(月)
| 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数
原型製作 | 113.35 | ～ | 222.7 | 168.025 | 18.8917 | ～ | 37.1167 | 28.0042 | 3.1486 | ～ | 6.1861 | 4.6674
設計工程 | 13 | ～ | 33 | 23 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
練習工程 | 13.4 | ～ | 28.95 | 21.175 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
本体製作工程 | 64.15 | ～ | 114.95 | 89.55 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
台製作工程 | 12 | ～ | 24 | 18 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
シリコン型製作工程 | 10.8 | ～ | 21.8 | 16.3 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
複製製作 | 25.3 | ～ | 45.6 | 35.45 | 4.2167 | ～ | 7.6 | 5.9083 | 0.70278 | ～ | 1.2667 | 0.98472
複製製作工程 | 25.3 | ～ | 45.6 | 35.45 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
本体のみを真面目に作った場合
作業項目 | 時間計算 |  |  |  | 人日計算(1日6時間で計算) |  |  |  | 1月に6日作業した場合の工数(月)
| 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数
原型製作 | 95.95 | ～ | 187.8 | 141.875 | 15.9917 | ～ | 31.3 | 23.6458 | 2.6653 | ～ | 5.2167 | 3.941
設計工程 | 13 | ～ | 33 | 23 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
練習工程 | 13.4 | ～ | 28.95 | 21.175 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
本体製作工程 | 64.15 | ～ | 114.95 | 89.55 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
シリコン型製作工程 | 5.4 | ～ | 10.9 | 8.15 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
複製製作 | 21.3 | ～ | 38.1 | 29.7 | 3.55 | ～ | 6.35 | 4.95 | 0.59167 | ～ | 1.0583 | 0.825
複製製作工程 | 21.3 | ～ | 38.1 | 29.7 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
本体のみを練習無しで作った場合
作業項目 | 時間計算 |  |  |  | 人日計算(1日6時間で計算) |  |  |  | 1月に6日作業した場合の工数(月)
| 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数 | 最小工数 | ～ | 最大工数 | 平均工数
原型製作 | 82.55 | ～ | 158.85 | 120.7 | 13.7583 | ～ | 26.475 | 20.1167 | 2.2931 | ～ | 4.4125 | 3.3528
設計工程 | 13 | ～ | 33 | 23 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
本体製作工程 | 64.15 | ～ | 114.95 | 89.55 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
シリコン型製作工程 | 5.4 | ～ | 10.9 | 8.15 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -
複製製作 | 21.3 | ～ | 38.1 | 29.7 | 3.55 | ～ | 6.35 | 4.95 | 0.59167 | ～ | 1.0583 | 0.825
複製製作工程 | 21.3 | ～ | 38.1 | 29.7 | - | ～ | - | - | - | ～ | - | -